## Time
Área | Assunto | Atividades | Data prevista | Responsável | Status | Informações | Observação
Estúdios presenciais | FX2 | Testar todos os itens comprados | 2026-01-07 | Walisson | Concluído | Única coisa que não foi testada é o conversor (garantia). Câmeras, fontes, cabos e lentes foram testados
Estúdios presenciais | FX2 | Testar a FX2 aqui no estúdio 5 | 2026-01-09 | Rodrigo | Concluído
Estúdios presenciais | FX2 | Realizar teste comparativo FX2 x Black Magic com time do Mudo | 2026-02-10 | Walisson | Concluído | Aguardando retorno do Mudo sobre a data que virão
Estúdios presenciais | FX2 | Preparar material de apresentação do comparativo FX2 x Black Magic | 2026-02-18 | Rodrigo | Cancelado | Será preparado pelo Mudo
Estúdios presenciais | FX2 | Criar cronograma detalhado para a alteração dos equipamentos dos estúdios presenciais | 2026-02-10 | Walisson | Concluído | Dependência da definição da câmera
Qualidade | Padrão Gran Presencial | Criação do Padrão Gran usando os itens novos - Presenciais | 2026-03-20 | Rodrigo | Concluído | https://docs.google.com/document/d/1I4wiKeGyq4l2Tu11MQTqg_yZpZ6qPXemU2-8WhLbf1I/edit?usp=sharing
Qualidade | Padrão Gran Presencial | Elaborar POP para cumprir esse Padrão Gran - Operacional Fazer com atualização do modelo 2x1 - Verificar com Walisson | 2026-05-15 | Rodrigo | Em andamento | Versão inicial ainda está com estilo de Manual - fazer POP com mais cara de POP
Qualidade | Padrão Gran Presencial | Elaborar POP para cumprir esse Padrão Gran - Técnico | 2026-03-27 | André | Concluído | Foi elaborado um documento único para Operacional e Técnico
Qualidade | Padrão Gran Home | Adequação Geral dos HS Gran - Lista com todas as necessidades de forma objetiva, assertiva e considerando docentes de pé | 2026-05-07 | Rodrigo | Em andamento | Não será entregue 100% em razão de faltarem docentes para colhermos os dados, mas dia 07/05 teremos a visualização em dashboard.
Qualidade | Padrão Gran Presencial | Criar cronograma de implementação do Padrão Gran | 2026-03-09 | Rodrigo | Concluído
Home | Câmera Calado Venuslive V2 | Teste câmera Calado (Venuslive V2) |  | Pryscilla | Cancelado | Aguardando retorno Vivian - Não avaliaremos por enquanto | É necessário realizar a compra? | Camera Hollyland Venuslive V2 All-in-onde Streaming Preto Preto | Produto indisponível
Home | Câmera Calado Venuslive Air | Aprender a mexer na câmera do Calado (Venuslive Air) | 2026-01-09 | Rodrigo | Concluído
Home | Câmera Calado Venuslive Air | Teste câmera Calado (Venuslive Air) | 2026-01-13 | Rodrigo | Concluído |  |  | Câmera Hollyland Venusliv Air All-in-one Para Lives ¦ Parcelamento sem juros | 6449.58
Home | Câmera Calado Venuslive Air | Teste em casa (cenário real) | 2026-01-16 | Rodrigo | Concluído
Home | Câmera Calado Venuslive Air | Entrega do material com o resultado | 2026-01-16 | Rodrigo | Concluído
Qualidade | Padrão Gran Home | 3 docentes no Padrão Gran Home | 2026-03-06 | Rodrigo | Concluído | Conseguimos fazer com 4 docentes
Estúdios presenciais | Qualidade | Criar fundo de "continuação" para segunda câmera do estúdio 3 | 2026-05-15 | Rodrigo | Em andamento
Qualidade | Padrão Gran Home | Criação do Padrão Gran Home |  | Rodrigo | Em andamento | 1ª apresentação dos requisitos mínimos e plano de ação: 22/01 Apresentar Mosaico para Vivian: 27/01 Apresentação para Vivian com ajustes e cronogramas finais: 07/04
Qualidade | Padrão Gran Home | Apresentar para Vivian Padrão Gran Home |  | Rodrigo | Em andamento
Qualidade | Padrão Gran Home | Elaborar POP para o Padrão Gran Home |  | Rodrigo | Em andamento | Faremos em conjunto, qualidade + líder HS
Qualidade | Padrão Gran Home | Criar cronograma para implementação do Padrão Gran Home |  | Rodrigo |  | Faseado
Qualidade | Avaliações negativas - Prof Fernando Maciel | Analisar e encaminhar para reedição ou regravação dos blocos referentes às 25 avaliações negativas relacionadas a quesitos técnicos. | 2026-02-27 | Rodrigo | Concluído | Problemas identificados e encaminhados para suas resoluções possíveis junto a editores.agora, finalizaremos logo.
Estúdios presenciais | Mega estúdio | Enviar ao Mudo o orçamento do mega estúdio, sem os valores do Zeus | 2026-01-08 | Adamin | Concluído
Estúdios presenciais | Mega estúdio | Reunião com Mudo para apontamentos do orçamento - Agendada para: 13/01 | 2026-01-13 | Pryscilla | Concluído
Estúdios presenciais | Mega estúdio | Propor alteração no projeto do mega estúdio ao John (ADM-arquitetura) - Objetivo: ampliar o Mega Proposta 1: Retirar 1 estúdio e manter 2 Proposta 2: Retirar os 3 estúdios e no final deixar um espaço "lounge" | 2026-01-13 | Pryscilla | Concluído | Decidimos por seguir com a Proposta 2 (sem estúdios), porém empresa de arquitetura tentará acomodar melhor as demais salas | 1ª reunião realizada: 09/01 2ª reunião agendada: 12/01
Estúdios presenciais | Mega estúdio | Mudo retornar com avaliação da planta do mega estúdio | 2026-01-19 | Pryscilla | Concluído
Estúdios presenciais | Mega estúdio | Mudo retornar com avaliação dos equipamentos do mega estúdio | 2026-04-15 | Pryscilla | Concluído | Previsão de entrega em Abril
Estúdios presenciais | Mega estúdio | Mudo enviar alguém para testar FX2 e Black Magic para estúdios presenciais e mega estúdio | 2026-02-10 | Pryscilla | Concluído | 16/01 - Falei com Mudo e ainda está tentando alguém para vir aqui
Estúdios presenciais | Mega estúdio | Testar Black Magic para mega estúdio | 2026-02-10 | Pryscilla | Concluído | Teste foi realizado, estamos aguardando o relatório do Mudo
Reinvenção | Reinvenção | Gastos extras - Concluir com o financeiro | 2026-01-08 | Adamin | Concluído
Estúdios presenciais | Dashboard | Retrabalhos de OSs que não são registradas no dashboard | 2026-01-21 | Pedro | Atrasado | Verificar com Digão se está puxando do local correto Nova data: 27/01 - 02/03 - 20/03 - Pedro Informou que não está tendo tempo de verificar.
Externo | Dashboard | Criar métricas para área externa | 2026-01-23 | Pedro | Atrasado | Walisson e Pedro detalharem demanda para o Saturno Nova data: 06/02 - 31/03, o Pedro sinalizou que está fazendo o levantamento das melhorias geral do saturno, mas até o momento sem prazo(20/04).
Externo | Gran Dicas Vitória | Mudo concluir orçamento de Vitória | 2026-01-20 | Walisson | Concluído | Evento acontecerá de 30/01 a 02/02. Mudo está ajustando o orçamento. Inicial: 46,9k com nota e pagamento para 30 dias Orçamento New Events: 29K. As coisas não tem marca de nada, o painel é um P4 (Mudo trabalha com P2), tripés de câmera de 20Kgs a empresa não tem, é uma empresa bem simples e o material todo feito por eles. Orçamento final de Vitória (Lg7): R$57.348,00
Externo | Gran Dicas Vitória | Definir quem irá ao evento | 2026-01-19 | Walisson | Concluído | Walisson, André, Espiga e Vitor Freitas
Externo | Gran Dicas Vitória | Comprar passagens e hospedagens dos que irão ao evento | 2026-01-19 | Walisson | Concluído
Qualidade | Saturno | Viabilizar as avaliações de qualidade dentro do Saturno |  | Pedro
Grade | Automatização grade | Automatizar elaboração da grade |  | Adamin |  | Após automatização do agendamento
Estúdios presenciais | Estrutural | Organização da sobreloja - Sede | 2026-01-16 | Walisson | Concluído
Estúdios presenciais | Estrutural | Organização do Estúdio 1 | 2026-02-06 | Digão | Concluído | Data após a conclusão da retirada das portas
Estúdios presenciais | Estrutural | Compra do microfone podcast: Ver com o time de eventos quais outros tipos de programas estão sendo considerados para o ano | 2026-01-19 | Digão | Concluído | Novo evento da Juliana Gebrim - Toda terça - Não tem previsão de acabar - Toda semana serão 3 pessoas
Estúdios presenciais | Estrutural | Compra do microfone podcast: Conversar com o Mudo e ver se ele entende de podcast ou se conhece quem entenda, para checar se esse realmente é o melhor microfone | 2026-02-18 | Digão | Concluído | Mudo ficou de pesquisar e não retornou ainda - Não vamos aguardar, seguiremos com a compra do nosso microfone que é o melhor atualmente
Estúdios presenciais | Estrutural | Compra do microfone podcast (1) - Com tripé | 2026-03-20 | Digão | Concluído | Para atender podcast (outro de backup compraremos em outro momento) Custo (microfone): 5000 (Shure)
Home | Troca computadores VMix | Novos computadores Vmix Home Studio | 2026-04-24 | Costinha | Atrasado | Temos orçamento para troca de 30 notebooks VMix para Kit Home Aguardando levantamento com os professores. Vamos fazer a troca de 15 computadores sendo 8 em abril e 7 em maio. TI confirmou que seguiremos com os mesmos computadores que os comprados anteriormente, mesmo apresentando alguns problemas relatados. 13/04 - Estamos aguardando o retorno de TI sobre o computador que usaremos. Além disso, estamos aguardando a definição do Pedagógico sobre os professores que permanecerão com Kit Gran. Alteramos também a troca para 8 em maio e 7 em junho. Costinha: enviar uma cronologia dos contatos com TI aguardando a definição do note.
Externo | Aula Magna Fevereiro | Comunicar ao Mudo sobre a data de 25/02 e solicitar orçamento | 2026-01-15 | Walisson | Concluído | Evento presencial que faremos na Gran Faculdade em 25/02 (Curitiba) Tratar como Gran Dicas
Externo | Aula Magna Fevereiro | Mudo retornar com o orçamento (Curitiba) | 2026-02-13 | Walisson | Concluído
Externo | Aula Magna Fevereiro | Definir quem irá ao evento | 2026-02-13 | Walisson | Concluído | Orçamento apenas para 2 pessoas
Externo | Aula Magna Fevereiro | Comprar passagens e hospedagens dos que irão ao evento | 2026-01-30 | Walisson | Concluído
Upload | Migração Sigeco | Conhecer funcionamento do GC (migração do Sigeco) com TI (Jordan Fernandes) | 2026-01-20 | Filipe | Concluído | Assistentes de edição: Vitor Melo e Messias de Menezes O sistema novo GC é maravilhoso, mais moderno, intuitivo, corrige os bugs e erros, múltiplos uploads e carrossel. Jordan vai levar para Lindal sobre a limitação do tamanho do arquivo que temos hoje (2GB) que teríamos que aumentar, vão conversar com o pessoal da Infra.
Upload | Migração Sigeco | Realizar testes da migração do Sigeco para GC com TI (Jordan Fernandes) | 2026-03-09 | Filipe | Concluído | Testes iniciais acontecerão com a Coord. Pedagógica e depois com a gente, e vamos começar pelos vídeos de Graduação. Inicio de testes com a gente é para o meio de fevereiro. Testes iniciais deram certo! Sistema é muito melhor, e agora expandiremos os testes. Graduação já estamos usando o GC, para preparatório ainda não há previsão de uso.
Liderança | Saturno | Solicitar ao time as dores do Saturno - o que gostariam que tivesse | 2026-01-19 | Pryscilla | Concluído
Liderança | Saturno | Reunir as dores do Saturno do time (AS IS/ TO BE) | 2026-04-13 | Pedro | Concluído | Redesenhar todo o fluxo
Liderança | Pessoas | Criar plano de reconhecimento (quais áreas incluir? como será? premiação mensal?)+ |  | Pryscilla | Em análise | Vamos avaliar na pesquisa Pulso o que é mais relevante para os nossos operadores
Pós produção | Professores | Contatar professores críticos para entender possíveis problemas como: não subida da aula no drive | 2026-01-20 | Filipe | Concluído | Todos os professores informaram que terão mais atenção com esse problema. Um dos professores indicou que grava em um estúdio externo e que o estúdio informou que não pode salvar o vídeo no computador. Informamos ao pedagógico e ficaram de entender o problema com o estúdio.
Estúdios presenciais | Professores | Verificar porque os operadores não estão marcando se o professor está usando uniforme ou não | 2026-02-23 | Walisson | Concluído | Digão: OK Walisson / Rogério: OK Costinha: OK
Liderança | Reuniões | Combinar com os times externos 1 reunião presencial por mês, inicialmente | 2026-01-19 | Filipe, Costinha e Rodrigo | Concluído | Pós-Produção: 27/01 Home: avaliar Qualidade:
Pós produção | Home | Levantar quantos professores HOME precisariam de um HD por falta de espaço no computador. Cotar o HD | 2026-01-30 | Costinha | Concluído | Professores arrumaram espaço
Estúdios presenciais | Operação | Realizar reciclagem com os operadores (Incluir acompanhamento da transmissão pelo YouTube (visão do aluno e estúdio), uso do uniforme, padrões de audio e enquadramento) | 2026-01-30 | Digão | Concluído | Presencial: 30/01/26 (Encaminhamento do POP) Home: 26/01/26
Estúdios presenciais | Estrutural | Levantar as necessidades para colocar o estúdio 1 para funcionar |  | Walisson | Em análise | Cotamos um projeto novo com a empresa Cenarea. Para reativar o estúdio "como está" sem fazer um novo projeto de arquitetura precisamos comprar bancada e cadeiras (John chegou a fazer propostas de layout). Temos todos os equipamentos, computador, iluminação, novos. Importante também fazer reforma/ adesivar no fundo que está quebrado.
Liderança | Pessoas | Comunicar ao time sobre pesquisa IFT (última semana de Janeiro) | 2026-01-19 | Pryscilla | Concluído
Estúdios presenciais | Estrutural | Troca da porta estúdio 7 | 2026-01-23 | Digão | Concluído
Estúdios presenciais | Estrutural | Troca da porta estúdio 8 | 2026-01-30 | Digão | Concluído
Estúdios presenciais | Estrutural | Troca da porta estúdios 4 e 9 | 2026-02-06 | Digão | Concluído
Home | Estrutural | Controle dos equipamentos de Home - SnipeIT | 2026-04-30 | Walisson | Em andamento | Foi criado Forms para que os professores preencham com os equipamentos que possuem. Faremos após as informações que estão sendo recolhidas com o time do Rodrigo e Externa.
Liderança | Pessoas | Reunião de fechamento - Feedback | 2026-02-18 | Pryscilla | Concluído
Estúdios presenciais | Padrão Gran Presencial | Avaliar viabilidade e necessidade de padronizar o preset pra cada professor |  | Rodrigo |  | A longo prazo
Estúdios presenciais | Mega estúdio | Cronograma Mega Estúdio - Fechar com o John | 2026-01-22 | Pryscilla | Concluído | Agendado para 22/01
Estúdios presenciais | Equipamentos | Trocar todas as máquinas do vMix | 2026-01-23 | Walisson | Concluído | Todas as novas máquinas montadas, exceto o vMix 2 do Estúdio 12. Mudança do estúdio 12 será em 04/02. Do estúdio 10 será utilizado a atual do 12.
Estúdios presenciais | FX2 | Fazer vídeo teste com a FX2 | 2026-01-30 | Rodrigo | Concluído
Estúdios presenciais | FX2 | Fazer upload do vídeo teste e avaliar os dados | 2026-01-30 | Filipe | Concluído | Teste deu certo!
Edição | Inovação | Agendar com André (Ensino Superior) para apresentar as oportunidades de inovação |  | Filipe | Pausado | Com a reestruturação do setor e do Gran, esse projeto está pausado.
Qualidade | Padrão Gran | Após desenvolvimento do Padrão Gran, criar métricas para medir o sucesso (ex.: % de aulas HS reprovadas por áudio, vídeo ou cenário) |  | Rodrigo |  | Nova análise de qualidade
Estúdios presenciais | FX2 | Instalar câmeras nos estúdios 3 (2 câmeras), 4, 5 e 6 | 2026-02-11 | Walisson | Concluído | Realizado no dia do treinamento com Pow e Vitor
Estúdios presenciais | Padrão Gran Presencial | Ajustar o fundo do chroma de acordo com a nova iluminação do adesivo | 2026-02-12 | Walisson | Concluído | André
Estúdios presenciais | FX2 | Instalação das câmeras nos demais estúdios (2, 7, 8, 9 e 11) | 2026-03-03 | Walisson | Concluído | André
Estúdios presenciais | Padrão Gran Presencial | Criar documento escrito para operação (o que e por que) | 2026-03-20 | André | Concluído | POP | - | -
Estúdios presenciais | Padrão Gran Presencial | Treinar o time operacional | 2026-03-30 | Rodrigo | Concluído | Técnico (André) + Padrão Gran (Rodrigo)
Edição | Professor não envia vídeo | Testar o PCloud | 2026-02-23 | Filipe | Cancelado | O Google Drive atende o que precisamos.
Edição | Professor não envia vídeo | Testar o Google Drive | 2026-03-09 | Filipe | Concluído | Estamos em teste com os professores
Agendamento | Gran Book | Enviar mensagem aos professores para teste do agendamento | 2026-02-23 | Pryscilla | Concluído
Edição | Professor não envia vídeo | Elaborar cronograma para instalação do Google Drive na máquina dos professores | 2026-03-09 | Filipe | Concluído | Se nenhum professor crítico desmarcar conseguiremos concluir dia 19/03
Edição | Professor não envia vídeo | Concluir instalação do Google Drive na máquina dos professores |  | Filipe e Costinha | Em andamento | Iremos priorizar os profs que são de fora de Brasília. Equipe do Costinha vai atualizar a planilha de agendamentos e cronograma de prioridades.
Qualidade | Qualidade | Levantar feedbacks de AVB no NPS e pesquisas do Sucesso do Aluno OU solicitar pesquisas direcionadas para concursos, graduação e pós-graduação |  | Rodrigo
Estúdios presenciais | Técnico | Criar plano de Manutenção Preventiva das máquinas |  | André
Home | Técnico | Estudar forma de realizar plano de Manutenção Preventiva para máquinas do Home |  | André |  | Junto com Walisson (Externa)
Estúdios presenciais | Ensino Superior | Reforçar com os times: Cuidados com gravação Graduação e Pós: evitar erros de ensino superior (operador precisa acompanhar!) | 2026-02-23 | Pryscilla | Concluído
Liderança | Pessoas | Comunicar (IFT): Criar reuniões quinzenais com o time | 2006-02-23 | Pryscilla | Concluído
Liderança | Pessoas | Comunicar (IFT): Criar 1:1 mensal com todos do time | 2026-02-23 | Pryscilla | Concluído
Estúdios presenciais | Padrão Gran Presencial | Viabilizar uma forma do professor enxergar os próximos slides no estúdio com chroma |  | André
Edição | AVA | Levantar o custo mensal com AWS que teríamos se os nossos vídeos no AVA fossem em 4K? | 2026-03-20 | Filipe | Cancelado | Teste foi realizado 12/03 e a equipe de TI entendeu que não é viável nesse momento esse projeto.
Agendamento | Automatização grade | Fazermos levantamento das premissas e fluxo ideal de agendamento / cancelamento | 2026-03-16 | Adamin | Concluído
Estúdios presenciais | Padrão Gran Presencial | Avaliar uso do chroma ou painel |  | Rodrigo |  | Junto com Rodrigo, André, Walisson e Digão
Estúdios presenciais | Professores | Campo do uniforme no Saturno deixar como obrigatório | 2026-02-23 | Walisson | Concluído
Estúdios presenciais | Atualização de Equipamentos | Fazer um levantamento sobre as mudança das câmeras dos estúdios (NXR pra FX2), para que o GG entenda melhor, para postar conteúdo em sua rede social | 2026-03-12 | Rodrigo | Concluído
Home | Professores | Retornar ao pedagógico sobre Profs Bruno Pet (validação) e Amanda Palácio (comprar kit novo) | 2026-03-09 | Costinha | Concluído
Home | Atualização de Equipamentos | Retorno de TI sobre os novos notebooks - compraremos outro ou seguiremos com o mesmo? | 2026-03-16 | Costinha | Concluído | 09/03/26: Status troca notebooks Vmix: 5 máquinas entregues (4 em uso pleno - Renato Borelli, Josimar Padilha, Diego Fontes e Fabiano) 1 com o prof. Wagner Aguiar apresentando instabilidade (máquina testada previamente; TI validando se é rede ou hardware) 1 em análise na TI por lentidão e travamento. Planejamento novas máquinas: Aguardando retorno da TI para validar se o modelo atual atende plenamente nosso uso ou se será recomendada alternativa (Lenovo). Assim que a máquina retornar da TI, faremos teste de gravação 4K (H265) com nosso kit para validar se suporta eventual migração futura para 4K. 16/03/26: TI retornou que seguiremos com os notebooks comprados, mesmo apresentando alguns problemas.
Home | Atualização de Equipamentos | Temos um valor orçado de R$ 14.400 para atualização de Vmix - Definir quais professores faremos a atualização - Deixar um valor separado para atualizar no final do ano os computadores do presencial | 2026-04-30 | Costinha | Em andamento | Vamos priorizar os professores de fora do DF e os prioritários. Deixaremos também um valor para atualizar os computadores do presencial para o final do ano. Com esse valor conseguiremos 48 licenças. Presencial 15 máquinas (Novembro). Home 33 - Abril: 15 / Junho:18
Estúdios presenciais | Atualização de Equipamentos | Resolume ??? (7000 previsto em janeiro) | 2026-03-09 | Walisson | Concluído | Faremos apenas a atualização do Resolume (R$ 1500) em Março
Diagramação | PPT | Comunicar ao time para fazer ajustes nas aulas para erros de português "grotescos e claros" | 2026-03-09 | Rodrigo | Concluído
Diagramação | Professores | Ajustar o dash de diagramação e fazer o levantamento dos professores que enviam o material em até 24h e 48h | 2026-03-13 | Pedro | Concluído
Qualidade | Qualidade | Estudar com o Pedro % ideal de vídeos analisados pela qualidade | 2026-05-22 | Rodrigo | Em andamento | Olhamos para 2 normas diferentes, vamos analisar, escolher uma e montar proposta.
Qualidade | Qualidade | Desenvolver o novo formato de avaliação de qualidade | 2026-05-22 | Rodrigo
Estúdios presenciais | Técnico | Trocar TV do estúdio 3 para touch | 2026-03-20 | André | Concluído
Home | Professores | Solicitar ao Pedro - relatório dos professores que possuem kit próprio e as horas gravadas dos últimos 6 meses | 2026-03-11 | Costinha | Concluído
Home | Professores | Recolher kit home Profa Pollyana Lyra | 2026-03-17 | Costinha | Concluído | Recolhido em 17/03/26
Home | Professores | Agendar configuração home Profa Lorena O´Campos - se não acontecer até 13/03 comunicar ao pedagógico para recolher o kit home da professora | 2026-03-17 | Costinha | Concluído
Estúdios presenciais | Erros | Identificar oportunidade de melhoria para não termos mais erros de inclusão do link errado quando há dois links criados | 2026-05-06 | Walisson | Em andamento | Agendado com a coordenadora de Eventos Online dia 06/05, para discutirmos o melhor fluxo de disponibilização de link.
Estúdios presenciais | Saturno | Solicitar ao Danilo a criação do botão de "Liberação Extraordinária" da OS e o motivo no Saturno | 2026-03-23 | Adamin | Atrasado | 30/03: Não foi liberado na última atualização do Saturno / 14/04 Danilo informou que será liberado até o dia 17/04
Saturno | Saturno | Listar melhorias do Saturno e priorizá-las - Ricardo |  | Adamin | Em andamento | Adamin terá reunião 31/03 com o Ricardo. Foi realizado o levantamento com todos os líderes e o Ricardo priorizará.
Saturno | Produto | Produto: notificar quando o vídeo estiver com áudio ruim - conversar com Camila Meneghetti |  | Rodrigo
Home | Padrão Gran Home | Treinar o time operacional home | 2026-05-31 | Rodrigo
Qualidade | Produto | Produto: notificar quando a aula estiver antiga - conversa com Camila Meneghetti |  | Rodrigo
Ensino Superior | Produto | Solicitar pesquisa ao Thyago Cevola (UX Research) para entender o melhor formato de aula para a graduação | 2026-03-16 | Filipe | Concluído | Vai gerar a pesquisa a partir do dia 20/03 com o objetivo de saber o que os alunos querem de melhoria nos vídeos
Liderança | Administrativo | Sugestão de nome para backup do Costinha no lançamento de notas - Comunicar à Lucimara para realizar treinamento | 2026-03-16 | Pryscilla | Concluído | Vai ser o Saulo
Qualidade | Padrão Gran Home | Dados Profa Flávia Bahia para levar ao Comitê | 2026-03-16 | Rodrigo | Concluído
Estúdios Presenciais | Técnico | Voltar para H264 todos os vídeos até que seja solucionada a dúvida sobre vídeos em H265 | 2026-03-17 | André | Concluído
Diagramação | Professores | Fazer o levantamento dos professores que enviam o material em até 24h e 48h para enviar ao comitê | 2026-03-23 | Rodrigo | Concluído | Link com as listas: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18LBAVo5MpNubhisL_RyjIrP-lNZ0FKgL/edit?usp=sharing&ouid=113553698903170711726&rtpof=true&sd=true
Liderança | Liderança | Planilha de banco de horas: Estão acompanhando?? Principais pontos de atenção: - Aprovações pendentes: verifiquem se seus liderados possuem pendências de ponto e façam as devidas aprovações. Atentem-se principalmente à existência de banco de horas não autorizado (clique aqui para acessar um manual super completo de aprovação). Importante: batidas não aprovadas pela gestão não são computadas no fechamento! - Impacto de Horas Positivas: todas as horas positivas do time serão pagas como banco de horas (adicional de 50% + DSR) na folha. Isso vai impactar diretamente o orçamento de cada área; por isso, acompanhem o volume de horas e alinhem compensações por folga antes da data de corte (15/04). - Regra de Horas Negativas: o desconto em folha só acontece para saldos que ultrapassarem o limite de 50 horas negativas. O desconto será apenas sobre o que exceder esse limite (ex: saldo de -53:25 = desconto de 03:25). Por favor, garantam que o time tenha clareza sobre essa regra. - Organização do time: orientem para que todas as compensações (folgas ou ajustes de jornada) ocorram impreterivelmente até o dia 15/04/2026. | 2026-03-30 | Pryscilla | Concluído
Grade | Grade | Walisson e Adamin: entender as demandas da secretárias e grade | 2026-04-13 | Walisson | Concluído
Grade | Grade | Levantar os motivos das demandas de agendamento estarem atrasadas |  | Adamin | Concluído
Grade | Escala | Apresentação do 5x2 atualizada com 44h/semanais |  | Adamin | Concluído
Grade | Automatização agendamento | Status da automatização do agendamento |  | Adamin | Em andamento | 13/04: Adamin enviar até sexta (17/04) a lista de premissas para o time do Saturno
Grade | Automação agendamento | Agendar reunião semanal com time do Saturno a partir de 10/04/26 (6ª 10 às 11) |  | Adamin | Concluído
Técnica | Padrão Gran Presencial | Setar todos os estúdios para entrar a vinheta de "Mudando vidas em 3, 2, 1..." de modo que o operador não consiga tirar - Reforço da nossa cultura | 2026-03-31 | André | Concluído
Grade | Grade | Iniciar em 01/04 o envio de relatório semanal ao Magno sobre os professores contatados e que não retornaram o contato para agendamento | 2026-04-01 | Adamin | Concluído
Grade | Grade | Iniciar teste colocando no grupo do professores do whatsapp os horários da grade que estão disponíveis | 2026-03-31 | Adamin | Concluído
Grade | Grade | Levantar os dados de ocupação dos estúdios nos horários de 6:30 às 07:00 e 22:30 às 23:00 | 2026-04-17 | Adamin | Em andamento
Grade | Grade | Novo dashboard da grade e acompanhamento dos professores (relatório) | 2026-04-16 | Adamin | Em andamento
Grade | Grade | Reunião com as Coordenadoras pedagógicas para apresentação da proposta da quantidade de dias por bloco para gravação e novo fluxo interno da grade | 2026-04-16 | Adamin | Em andamento
Estúdios Presenciais | Estúdios Presenciais | Iniciar os testes dos estúdios 2:1 | 2026-04-08 | Walisson | Concluído
Grade | Grade | Força tarefa para inclusão do telefone dos professores na planilha | 2026-04-17 | Adamin | Em andamento
Grade | Grade | Agendamento: automatizar whatsapp para demandas | 2026-04-24 | Adamin | Em andamento | Está sendo desenvolvido pelo Pedro
Estúdios Presenciais | Estúdios Presenciais | Concluir os testes dos estúdios 2:1 (estúdios 6 e 7) | 2026-04-17 | Walisson | Concluído | https://grancursosonline.atlassian.net/browse/PDA-41?atlOrigin=eyJpIjoiM2VkMDYxNTI2YjZiNGE4NmE4Mjg4NDY0ZWUzMzA5YWYiLCJwIjoiaiJ9
Grade | Grade | Desenvolver escala 5:2 | 2026-04-13 | Adamin | Concluído
Qualidade | Audio Ruim | Levantar vídeos com áudio ruim do Prof Diego Fontes para ajustar e estudar causa raiz do problema - reclamação NPS | 2026-05-08 | Rodrigo
Estúdios Presenciais | Estúdios Presenciais | Concluir expansão estúdios 2-3 e 8-9 |  | Walisson | Em andamento | Dia 29/04, incluiremos os estúdios 08 e 09 no 2:1. Com base no bom andamento na operação, irei estipular a data para os estúdios 02 e 03.
Estúdios Presenciais e Home | Youtube | Limitação de 10 Lives Simultâneas no YouTube | 2026-04-27 | Digão | Concluído | Em contato com o suporte da YouTube consegumos remover a restrição
Estúdios Presenciais | Estúdios Presenciais | Formatação e testes do vMix 1 crashando - Sede 12 | 2026-04-29 | Digão | Concluído | Ticket #167658 - PC realocado no lugar do vMix 2
Estúdios Presenciais | Estúdios Presenciais | vMix 2 Crashando - Sede 12 |  | Digão | Em andamento | #171611 - Aguardando retorno

## Time.v2 (hidden)
Área | Assunto | Atividades | Data prevista | Responsável | Status | Informações | Observação
Estúdios presenciais | FX2 | Testar todos os itens comprados | 2026-01-07 | Walisson | Concluído | Única coisa que não foi testada é o conversor (garantia). Câmeras, fontes, cabos e lentes foram testados
Estúdios presenciais | FX2 | Testar a FX2 aqui no estúdio 5 | 2026-01-09 | Rodrigo | Concluído
Estúdios presenciais | FX2 | Realizar teste comparativo FX2 x Black Magic com time do Mudo | 2026-02-10 | Walisson | Concluído | Aguardando retorno do Mudo sobre a data que virão
Estúdios presenciais | FX2 | Preparar material de apresentação do comparativo FX2 x Black Magic | 2026-02-18 | Rodrigo | Cancelado | Será preparado pelo Mudo
Estúdios presenciais | FX2 | Criar cronograma detalhado para a alteração dos equipamentos dos estúdios presenciais | 2026-02-10 | Walisson | Concluído | Dependência da definição da câmera
Qualidade | Padrão Gran Presencial | Criação do Padrão Gran usando os itens novos - Presenciais | 2026-03-20 | Rodrigo | Em andamento
Qualidade | Padrão Gran Presencial | Elaborar POP para cumprir esse Padrão Gran - Operacional | 2026-03-27 | Rodrigo | Em andamento
Qualidade | Padrão Gran Presencial | Elaborar POP para cumprir esse Padrão Gran - Técnico | 2026-03-27 | André | Em andamento
Qualidade | Padrão Gran Presencial | Criar cronograma de implementação do Padrão Gran | 2026-03-09 | Rodrigo | Concluído
Home | Câmera Calado Venuslive V2 | Teste câmera Calado (Venuslive V2) |  | Pryscilla | Cancelado | Aguardando retorno Vivian - Não avaliaremos por enquanto | É necessário realizar a compra? | Camera Hollyland Venuslive V2 All-in-onde Streaming Preto Preto | Produto indisponível
Home | Câmera Calado Venuslive Air | Aprender a mexer na câmera do Calado (Venuslive Air) | 2026-01-09 | Rodrigo | Concluído
Home | Câmera Calado Venuslive Air | Teste câmera Calado (Venuslive Air) | 2026-01-13 | Rodrigo | Concluído |  |  | Câmera Hollyland Venusliv Air All-in-one Para Lives ¦ Parcelamento sem juros | 6449.58
Home | Câmera Calado Venuslive Air | Teste em casa (cenário real) | 2026-01-16 | Rodrigo | Concluído
Home | Câmera Calado Venuslive Air | Entrega do material com o resultado | 2026-01-16 | Rodrigo | Concluído
Qualidade | Padrão Gran Home | 3 docentes no Padrão Gran Home | 2026-03-06 | Rodrigo | Concluído | Conseguimos fazer com 4 docentes
Qualidade | Padrão Gran Home | Criação do Padrão Gran Home |  | Rodrigo | Em andamento | 1ª apresentação dos requisitos mínimos e plano de ação: 22/01 Apresentar Mosaico para Vivian: 27/01 Apresentação para Vivian com ajustes e cronogramas finais: A DEFINIR
Qualidade | Padrão Gran Home | Apresentar para Vivian Padrão Gran Home | 2026-03-18 | Rodrigo | Em andamento
Qualidade | Padrão Gran Home | Elaborar POP para o Padrão Gran |  | Rodrigo | Em andamento
Qualidade | Padrão Gran Home | Criar cronograma para implementação do Padrão Gran Home |  | Rodrigo |  | Faseado
Qualidade | Avaliações negativas - Prof Fernando Maciel | Analisar e encaminhar para reedição ou regravação dos blocos referentes às 25 avaliações negativas relacionadas a quesitos técnicos. | 2026-02-27 | Rodrigo | Concluído | Problemas identificados e encaminhados para suas resoluções possíveis junto a editores.agora, finalizaremos logo.
Estúdios presenciais | Mega estúdio | Enviar ao Mudo o orçamento do mega estúdio, sem os valores do Zeus | 2026-01-08 | Adamin | Concluído
Estúdios presenciais | Mega estúdio | Reunião com Mudo para apontamentos do orçamento - Agendada para: 13/01 | 2026-01-13 | Pryscilla | Concluído
Estúdios presenciais | Mega estúdio | Propor alteração no projeto do mega estúdio ao John (ADM-arquitetura) - Objetivo: ampliar o Mega Proposta 1: Retirar 1 estúdio e manter 2 Proposta 2: Retirar os 3 estúdios e no final deixar um espaço "lounge" | 2026-01-13 | Pryscilla | Concluído | Decidimos por seguir com a Proposta 2 (sem estúdios), porém empresa de arquitetura tentará acomodar melhor as demais salas | 1ª reunião realizada: 09/01 2ª reunião agendada: 12/01
Estúdios presenciais | Mega estúdio | Mudo retornar com avaliação da planta do mega estúdio | 2026-01-19 | Pryscilla | Concluído
Estúdios presenciais | Mega estúdio | Mudo retornar com avaliação dos equipamentos do mega estúdio |  | Pryscilla | Em andamento | Previsão de entrega em Março
Estúdios presenciais | Mega estúdio | Mudo enviar alguém para testar FX2 e Black Magic para estúdios presenciais e mega estúdio | 2026-02-10 | Pryscilla | Concluído | 16/01 - Falei com Mudo e ainda está tentando alguém para vir aqui
Estúdios presenciais | Mega estúdio | Testar Black Magic para mega estúdio | 2026-02-10 | Pryscilla | Concluído | Teste foi realizado, estamos aguardando o relatório do Mudo
Reinvenção | Reinvenção | Gastos extras - Concluir com o financeiro | 2026-01-08 | Adamin | Concluído
Estúdios presenciais | Dashboard | Retrabalhos de OSs que não são registradas no dashboard | 2026-01-21 | Pedro | Atrasado | Verificar com Digão se está puxando do local correto Nova data: 27/01 - 02/03/26 - 20/03/26
Externo | Dashboard | Criar métricas para área externa | 2026-01-23 | Pedro | Atrasado | Walisson e Pedro detalharem demanda para o Saturno Nova data: 06/02 - 31/03/26
Externo | Gran Dicas Vitória | Mudo concluir orçamento de Vitória | 2026-01-20 | Walisson | Concluído | Evento acontecerá de 30/01 a 02/02. Mudo está ajustando o orçamento. Inicial: 46,9k com nota e pagamento para 30 dias Orçamento New Events: 29K. As coisas não tem marca de nada, o painel é um P4 (Mudo trabalha com P2), tripés de câmera de 20Kgs a empresa não tem, é uma empresa bem simples e o material todo feito por eles. Orçamento final de Vitória (Lg7): R$57.348,00
Externo | Gran Dicas Vitória | Definir quem irá ao evento | 2026-01-19 | Walisson | Concluído | Walisson, André, Espiga e Vitor Freitas
Externo | Gran Dicas Vitória | Comprar passagens e hospedagens dos que irão ao evento | 2026-01-19 | Walisson | Concluído
Qualidade | Saturno | Viabilizar as avaliações de qualidade dentro do Saturno |  | Pedro | Em andamento
Grade | Automatização grade | Automatizar elaboração da grade |  | Pedro
Estúdios presenciais | Estrutural | Organização da sobreloja - Sede | 2026-01-16 | Walisson | Concluído
Estúdios presenciais | Estrutural | Organização do Estúdio 1 | 2026-02-06 | Digão | Concluído | Data após a conclusão da retirada das portas
Estúdios presenciais | Estrutural | Compra do microfone podcast: Ver com o time de eventos quais outros tipos de programas estão sendo considerados para o ano | 2026-01-19 | Digão | Concluído | Novo evento da Juliana Gebrim - Toda terça - Não tem previsão de acabar - Toda semana serão 3 pessoas
Estúdios presenciais | Estrutural | Compra do microfone podcast: Conversar com o Mudo e ver se ele entende de podcast ou se conhece quem entenda, para checar se esse realmente é o melhor microfone | 2026-02-18 | Digão | Concluído | Mudo ficou de pesquisar e não retornou ainda - Não vamos aguardar, seguiremos com a compra do nosso microfone que é o melhor atualmente
Estúdios presenciais | Estrutural | Compra do microfone podcast (1) - Com tripé | 2026-03-20 | Digão | Concluído | Para atender podcast (outro de backup compraremos em outro momento) Custo (microfone): 5000 (Shure)
Home | Troca computadores VMix | Novos computadores Vmix Home Studio | 2026-01-23 | Costinha | Em andamento | Temos orçamento para troca de 30 notebooks VMix para Kit Home Aguardando levantamento com os professores
Externo | Aula Magna Fevereiro | Comunicar ao Mudo sobre a data de 25/02 e solicitar orçamento | 2026-01-15 | Walisson | Concluído | Evento presencial que faremos na Gran Faculdade em 25/02 (Curitiba) Tratar como Gran Dicas
Externo | Aula Magna Fevereiro | Mudo retornar com o orçamento (Curitiba) | 2026-02-13 | Walisson | Concluído
Externo | Aula Magna Fevereiro | Definir quem irá ao evento | 2026-02-13 | Walisson | Concluído | Orçamento apenas para 2 pessoas
Externo | Aula Magna Fevereiro | Comprar passagens e hospedagens dos que irão ao evento | 2026-01-30 | Walisson | Concluído
Upload | Migração Sigeco | Conhecer funcionamento do GC (migração do Sigeco) com TI (Jordan Fernandes) | 2026-01-20 | Filipe | Concluído | Assistentes de edição: Vitor Melo e Messias de Menezes O sistema novo GC é maravilhoso, mais moderno, intuitivo, corrige os bugs e erros, múltiplos uploads e carrossel. Jordan vai levar para Lindal sobre a limitação do tamanho do arquivo que temos hoje (2GB) que teríamos que aumentar, vão conversar com o pessoal da Infra.
Upload | Migração Sigeco | Realizar testes da migração do Sigeco para GC com TI (Jordan Fernandes) | 2026-03-09 | Filipe | Em andamento | Testes iniciais acontecerão com a Coord. Pedagógica e depois com a gente, e vamos começar pelos vídeos de Graduação. Inicio de testes com a gente é para o meio de fevereiro.
Liderança | Saturno | Solicitar ao time as dores do Saturno - o que gostariam que tivesse | 2026-01-19 | Pryscilla | Concluído
Liderança | Saturno | Reunir as dores do Saturno do time (AS IS/ TO BE) | 2026-03-16 | Pedro | Em andamento | Redesenhar todo o fluxo
Liderança | Pessoas | Criar plano de reconhecimento (quais áreas incluir? como será? premiação mensal?) |  | Pryscilla | Em análise | Vamos avaliar na pesquisa Pulso o que é mais relevante para os nossos operadores
Pós produção | Professores | Contatar professores críticos para entender possíveis problemas como: não subida da aula no drive | 2026-01-20 | Filipe | Concluído | Todos os professores informaram que terão mais atenção com esse problema. Um dos professores indicou que grava em um estúdio externo e que o estúdio informou que não pode salvar o vídeo no computador. Informamos ao pedagógico e ficaram de entender o problema com o estúdio.
Estúdios presenciais | Professores | Verificar porque os operadores não estão marcando se o professor está usando uniforme ou não | 2026-02-23 | Walisson | Concluído | Digão: OK Walisson / Rogério: OK Costinha: OK
Liderança | Reuniões | Combinar com os times externos 1 reunião presencial por mês, inicialmente | 2026-01-19 | Filipe, Costinha e Rodrigo | Concluído | Pós-Produção: 27/01 Home: avaliar Qualidade:
Pós produção | Home | Levantar quantos professores HOME precisariam de um HD por falta de espaço no computador. Cotar o HD | 2026-01-30 | Costinha | Concluído | Professores arrumaram espaço
Estúdios presenciais | Operação | Realizar reciclagem com os operadores (Incluir acompanhamento da transmissão pelo YouTube (visão do aluno e estúdio), uso do uniforme, padrões de audio e enquadramento) | 2026-01-30 | Digão | Concluído | Presencial: 30/01/26 (Encaminhamento do POP) Home: 26/01/26
Estúdios presenciais | Estrutural | Levantar as necessidades para colocar o estúdio 1 para funcionar |  | Walisson | Em análise | Cotamos um projeto novo com a empresa Cenarea. Para reativar o estúdio "como está" sem fazer um novo projeto de arquitetura precisamos comprar bancada e cadeiras (John chegou a fazer propostas de layout). Temos todos os equipamentos, computador, iluminação, novos. Importante também fazer reforma/ adesivar no fundo que está quebrado.
Liderança | Pessoas | Comunicar ao time sobre pesquisa IFT (última semana de Janeiro) | 2026-01-19 | Pryscilla | Concluído
Estúdios presenciais | Estrutural | Troca da porta estúdio 7 | 2026-01-23 | Digão | Concluído
Estúdios presenciais | Estrutural | Troca da porta estúdio 8 | 2026-01-30 | Digão | Concluído
Estúdios presenciais | Estrutural | Troca da porta estúdios 4 e 9 | 2026-02-06 | Digão | Concluído
Home | Estrutural | Controle dos equipamentos de Home - SnipeIT | 2026-03-18 | Walisson |  | Foi criado Forms para que os professores preencham com os equipamentos que possuem
Liderança | Pessoas | Reunião de fechamento - Feedback | 2026-02-18 | Pryscilla | Concluído
Estúdios presenciais | Padrão Gran Presencial | Avaliar viabilidade e necessidade de padronizar o preset pra cada professor |  | Rodrigo |  | A longo prazo
Estúdios presenciais | Mega estúdio | Cronograma Mega Estúdio - Fechar com o John | 2026-01-22 | Pryscilla | Concluído | Agendado para 22/01
Estúdios presenciais | Equipamentos | Trocar todas as máquinas do vMix | 2026-01-23 | Walisson | Concluído | Todas as novas máquinas montadas, exceto o vMix 2 do Estúdio 12. Mudança do estúdio 12 será em 04/02. Do estúdio 10 será utilizado a atual do 12.
Estúdios presenciais | FX2 | Fazer vídeo teste com a FX2 | 2026-01-30 | Rodrigo | Concluído
Estúdios presenciais | FX2 | Fazer upload do vídeo teste e avaliar os dados | 2026-01-30 | Filipe | Concluído | Teste deu certo!
Edição | Inovação | Agendar com André (Ensino Superior) para apresentar as oportunidades de inovação |  | Filipe |  | Vamos falar internamente primeiro para depois entendermos o que será apresentado ao André
Qualidade | Padrão Gran Home | Após desenvolvimento do Padrão Gran, criar métricas para medir o sucesso (ex.: % de aulas HS reprovadas por áudio, vídeo ou cenário) |  | Rodrigo
Estúdios presenciais | FX2 | Instalar câmeras nos estúdios 3 (2 câmeras), 4, 5 e 6 | 2026-02-11 | Walisson | Concluído | Realizado no dia do treinamento com Pow e Vitor
Estúdios presenciais | Padrão Gran Presencial | Ajustar o fundo do chroma de acordo com a nova iluminação do adesivo | 2026-02-12 | Walisson | Concluído | André
Estúdios presenciais | FX2 | Instalação das câmeras nos demais estúdios (2, 7, 8, 9 e 11) | 2026-03-03 | Walisson | Concluído | André
Estúdios presenciais | Padrão Gran Presencial | Criar documento escrito para operação (o que e por que) | 2026-03-20 | André | Em andamento |  | - | -
Estúdios presenciais | Padrão Gran Presencial | Treinar o time operacional | 2026-03-13 | Rodrigo | Em andamento | Técnico (André) + Padrão Gran (Rodrigo)
Edição | Professor não envia vídeo | Testar o PCloud | 2026-02-23 | Filipe | Cancelado | Desistimos de testar o PCloud por apresentar algumas dificuldades
Edição | Professor não envia vídeo | Testar o Google Drive | 2026-03-09 | Filipe | Concluído | Estamos em teste com os professores
Agendamento | Gran Book | Enviar mensagem aos professores para teste do agendamento | 2026-02-23 | Pryscilla | Concluído
Edição | Professor não envia vídeo | Elaborar cronograma para instalação do Google Drive na máquina dos professores | 2026-03-09 | Filipe | Em andamento
Edição | Professor não envia vídeo | Concluir instalação do Google Drive na máquina dos professores |  | Filipe
Qualidade | Qualidade | Levantar feedbacks de AVB no NPS e pesquisas do Sucesso do Aluno OU solicitar pesquisas direcionadas para concursos, graduação e pós-graduação |  | Rodrigo
Estúdios presenciais | Técnico | Criar plano de Manutenção Preventiva das máquinas |  | André
Home | Técnico | Estudar forma de realizar plano de Manutenção Preventiva para máquinas do Home |  | André |  | Junto com Walisson (Externa)
Estúdios presenciais | Ensino Superior | Reforçar com os times: Cuidados com gravação Graduação e Pós: evitar erros de ensino superior (operador precisa acompanhar!) | 2026-02-23 | Pryscilla | Concluído
Liderança | Pessoas | Comunicar (IFT): Criar reuniões quinzenais com o time | 2006-02-23 | Pryscilla | Concluído
Liderança | Pessoas | Comunicar (IFT): Criar 1:1 mensal com todos do time | 2026-02-23 | Pryscilla | Concluído
Estúdios presenciais | Padrão Gran Presencial | Viabilizar uma forma do professor enxergar os próximos slides no estúdio com chroma |  | André
Edição | AVA | Levantar o custo mensal com AWS que teríamos se os nossos vídeos no AVA fossem em 4K? | 2026-03-09 | Filipe | Em andamento
Agendamento | Automatização grade | Fazermos levantamento das premissas e fluxo ideal de agendamento / cancelamento | 2026-03-16 | Adamin | Em andamento
Estúdios presenciais | Padrão Gran Presencial | Avaliar uso do chroma ou painel |  | Rodrigo |  | Junto com Rodrigo, André, Walisson e Digão
Estúdios presenciais | Professores | Campo do uniforme no Saturno deixar como obrigatório | 2026-02-23 | Walisson | Concluído
Estúdios presenciais | Atualização de Equipamentos | Fazer um levantamento sobre as mudança das câmeras dos estúdios (NXR pra FX2), para que o GG entenda melhor, para postar conteúdo em sua rede social | 2026-03-12 | Rodrigo
Home | Professores | Retornar ao pedagógico sobre Profs Bruno Pet (validação) e Amanda Palácio (comprar kit novo) | 2026-03-09 | Costinha | Concluído
Home | Atualização de Equipamentos | Retorno de TI sobre os novos notebooks - compraremos outro ou seguiremos com o mesmo? |  | Costinha |  | 09/03/26: Status troca notebooks Vmix: 5 máquinas entregues (4 em uso pleno - Renato Borelli, Josimar Padilha, Diego Fontes e Fabiano) 1 com o prof. Wagner Aguiar apresentando instabilidade (máquina testada previamente; TI validando se é rede ou hardware) 1 em análise na TI por lentidão e travamento. Planejamento novas máquinas: Aguardando retorno da TI para validar se o modelo atual atende plenamente nosso uso ou se será recomendada alternativa (Lenovo). Assim que a máquina retornar da TI, faremos teste de gravação 4K (H265) com nosso kit para validar se suporta eventual migração futura para 4K.
Home | Atualização de Equipamentos | Temos um valor orçado de R$ 14.400 para atualização de Vmix - Definir quais professores faremos a atualização - Deixar um valor separado para atualizar no final do ano os computadores do presencial |  | Costinha
Estúdios presenciais | Atualização de Equipamentos | Resolume ??? (7000 previsto em janeiro) | 2026-03-09 | Walisson | Concluído | Faremos apenas a atualização do Resolume (R$ 1500) em Março
Diagramação | PPT | Comunicar ao time para fazer ajustes nas aulas para erros de português "grotescos e claros" | 2026-03-09 | Rodrigo | Concluído
Diagramação | Professores | Ajustar o dash de diagramação e fazer o levantamento dos professores que enviam o material em até 24h e 48h | 2026-03-13 | Pedro
Qualidade | Qualidade | Estudar com o Pedro % ideal de vídeos analisados pela qualidade | 2026-03-31 | Rodrigo
Qualidade | Qualidade | Desenvolver o novo formato de avaliação de qualidade | 2026-03-31 | Rodrigo
Estúdios presenciais | Técnico | Trocar TV do estúdio 3 para touch |  | André
Home | Professores | Solicitar ao Pedro - relatório dos professores que possuem kit próprio e as horas gravadas dos últimos 6 meses | 2026-03-11 | Costinha
Home | Professores | Recolher kit home Profa Pollyana Lyra | 2026-03-16 | Costinha
Home | Professores | Agendar configuração home Profa Lorena O´Campos - se não acontecer até 13/03 comunicar ao pedagógico para recolher o kit home da professora | 2026-03-13 | Costinha
Estúdios presenciais | Qualidade | Criar fundo de "continuação" para segunda câmera do estúdio 3 | 2026-03-20 | Rodrigo
Estúdios presenciais | Erros | Identificar oportunidade de melhoria para não termos mais erros de inclusão do link errado quando há dois links criados |  | Walisson
Solicitar ao Danilo a criação do botão de "Liberação Extraordinária" da OS e o motivo no Saturno
|  | Listar melhorias do Saturno e priorizá-las |  | Ricardo Koziel
|  | Produto: notificar quando o vídeo estiver com áudio ruim - conversar com Camila Meneghetti |  | Rodrigo
|  | Produto: notificar quando a aula estiver antiga - conversa com Camila Meneghetti |  | Rodrigo
|  | Solicitar pesquisa ao Thyago Cevola (UX Research) para entender o melhor formato de aula para a graduação |  | Filipe

## Troca Notebooks Home VMix
Kits Home | 46 | Walisson atualizando o Snipe IT (controle de equipamentos) | [8 empty] | Histórico: | TI recebeu as máquinas e nos comunicou 1 mês depois
Máquina com problema foi substituída por um Dell G5 que tinhamos um no estoque, de um professor que finalizou o contrato com o Gran
O que contém nos kits
INCLUIR CADA ITEM DO KIT
Status troca das máquinas
Situação notebooks novos | Quantidade | Professores | Horas gravadas Out/25 | Horas gravadas Nov/25 | Horas gravadas Dez/25 | Volume de gravação (Média 3 meses) | Kit próprio ou Gran? | Nota avaliação professor | Modelo máquina antiga | Ano da máquina | Localidade Professor | Chegada da máquina no Gran | Troca da máquina | Validação da máquina | Observação | Problema da máquina
Comprados | 1 | Renato Borelli | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF | Concluído | Concluído | Concluído | Deu problema, foi trocado - TI analisando para garantir que não foi apenas erro do professor ao manusear. Vão fazer os testes, se não rolar, abrirão chamado pra Dell
Comprados | 1 | Diego Fontes | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF | Concluído | Concluído | Em andamento
Comprados | 1 | Fabiano Bordignon | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | São Paulo | Concluído | Concluído | Em andamento
Comprados | 1 | Geilza Diniz | [6 empty] | Dell G3 | 2019 | Brasília / DF | Concluído | Assistência
Comprados | 1 | Josimar Padilha | [6 empty] | Dell G3 | 2019 | Brasília / DF | Concluído | Em teste com Walisson |  | Troca será realizada até 30/01/26
Comprados | 1 | Wagner Aguiar | [6 empty] | Dell G3 | 2019 | Bahia | Concluído | Em teste com Walisson |  | Estará em BSB na sexta (30/01) para verificarmos a máquina. Troca será realizada até 30/01/26
|  | Andrey Soares | [6 empty] | Dell G3 | 2019 | Montes Claros / MG
|  | Cristiny Mroczkoski | [6 empty] | Dell G3 | 2019 | Porto Alegre / RS
|  | Diego Ribeiro | [6 empty] | Dell G3 | 2019 | Brasília / DF
|  | Igor Goulart | [6 empty] | Dell G3 | 2019 | Argentina /ARG
|  | José Wesley | [6 empty] | Dell G3 | 2019 | Brasília / DF
|  | Leonardo Albernaz | [6 empty] | Dell G3 | 2019 | Brasília / DF
|  | Nestor Távora | [6 empty] | Dell G3 | 2019 | Rio de Janeiro /RJ
|  | Alexandre Meirelles | [6 empty] | Dell G3 | 2020 | São Paulo / SP
|  | André Martini | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Goiânia / GO
|  | Aragonê Fernandes | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Cid Roberto | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Claiton Natal | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Dermeval Farias | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Douglas Gomes | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Eduardo Galante | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Divisópolis / MG
|  | Érico Palazzo | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Fernando Maciel | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Gustavo Scatolino | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Jeferson Bogo | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | José Filho | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | ?
|  | José Gevásio Meireles | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Juliana Auad | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Canadá / CA
|  | Júlio Santos | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Karinne Figueiredo | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Leonardo Murga | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Lidia Marangon | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Lorena Ocampos | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Lorraine Bonadio | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Marcelo Leite | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Maria Christina | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Mauricio Franceschini | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Natale Souza | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Salvador / BA
|  | Nilton Coutinho | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | São Paulo / SP
|  | Paulo Kuririn | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | ?
|  | Pollyana Lyra | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Rafael Vieira | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Ricardo Blanco | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Rodrigo Cardoso | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Sérgio Carvalho | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Fortaleza / CE
|  | Valcir Spanholo | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Vandré Amorim | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | Brasília / DF
|  | Vilson Cortez | [6 empty] | Dell G5 | 2020 | São Paulo / SP
Plano de troca?
Josimar - Máquina com oscilação de internet e travamento, não permitindo ao professor gravar e fazer transmissão, com quedas frequentes de conexão durante a live. A máquina veio para o time de TI duas vezes não sendo encontrado problema aparente nem no software nem no hardware
Diego Fontes - Máquina com oscilação de internet e travamento no Vmix, não permitindo ao professor gravar e fazer transmissão, A máquina veio para o time de TI não sendo encontrado problema aparente nem no software nem no hardware, contudo foi instalado o OBS e a máquina seguem transmitindo.
Borelli – Máquina com algum problema crônico não identificado pelo time de TI, foram feitos reparos e trocas de peças na máquina, não sendo possível solucionar o problema, Computador desligando durante aulas e gravações, travamento, queda de internet ou perca de arquivo gravado.
Geilza – Máquina com perca de algumas configurações de software, já passou pelo time de TI e problema ainda persiste, sendo necessário reconfigurar equipamento para aula.
Wagner Aguiar – Máquina travando ao abrir o Vmix, já foi feita manutenção pelo time de TI mas problema persiste. (Máquina trocada por outro G5)
Fabiano Bordignon – Bateria com defeito total (não carrega nem segura carga), o G5 está 50 dias na assistência sem retorno ainda. (editado)